## in table format Project Schedu
Activity | Start Date | End Date
1. Project initiation | 2023-12-01 | 2023-12-03
2. Analysis and planning | 2023-12-04 | 2023-12-18
3. Design and user experience | 2023-12-19 | 2024-01-27
4. Development / Coding | 2024-01-28 | 2024-03-10
5. App store submission and launch | 2024-03-11 | 2024-04-14
6. Post-launch and maintenance | 2024-04-15 | 2024-04-30